HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI ND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ             Hương Xuân, ngày 24 tháng 6 năm 2014

BCH PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

*

Số: 04/KH-HNDP

KẾ HOẠCH

Triển khai dự án trồng hoa đồng tiền, ổi, hành giống.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND phường về phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Căn cứ kế hoạch số: 06, 09, 10/KNLN, ngày 17/6/2014 của Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư thị xã Hương Trà về việc triển khai các dự án trồng hoa đồng tiền, trồng ổi Đài Loan và trồng hành giống. Được sự thống nhất của UBND phường giao cho Hội Nông dân phưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Ban thường vụ Hội Nông dân phường Hương Xuân xây dựng kế hoạch triển khai chọn hộ tham gia các dự án trồng hoa đồng tiền, ổi Đài Loan, hành giống như sau:

I/ Giới thiệu dự án:

1. Trồng hoa đồng tiền:

* Số lượng chậu: 500 chậu.

* Số hộ thực hiện: 1-2 hộ.

* Phần ngân sách hỗ trợ 100%:  Cây giống, công tập huấn, chỉ đạo kỹ thuật.

* Phần các hộ thực hiện dự án phải đầu tư: Tiền mua phân bón, làm nhà che, chậu, công chăm sóc.

* Lợi nhuận thu nhập từ mô hình sau khi trừ chi phí, công:

- Tổng thu 400 chậu hoa (80%): 14.000.000đ.

- Phần chi phí vật tư  và công: 10.000.000đ.

- Lợi nhuận: 4.000.000đ.

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 12/2014.

* Hiệu quả dự án: Sản xuất 400 chậu hoa đồng tiền thương phẩm (đạt tỷ lệ 80%); Đào tạo tập huấn kỹ thuật trồng hoa đồng cho 30 người dân; Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người tham gia dự án.

2. Trồng ổi theo hướng thâm canh:

* Diện tích: 700m2.

* Số hộ thực hiện: 2-3 hộ (mỗi hộ có đất ít nhất 200m2 trở lên).

* Phần ngân sách hỗ trợ:  100% Cây giống (ổi Đài Loan), công tập huấn, chỉ đạo kỹ thuật và 30% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

* Phần các hộ thực hiện dự án phải đầu tư: 70% tiền mua phân bón, thuốc  bảo vệ thực vật. Công chăm sóc.

* Tổng chi phí:

- Phần chi phí vật tư và công cho 700m2: 16.000.000đ. Trong đó nhà nước hỗ trợ 50%, các hộ tham gia dự án 50%.

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 12/2014.

* Kết quả mong đợi: Cây ổi thời kỳ kiến thiết cơ bản.

3. Trồng hành giống:

* Diện tích: 700m2.

* Số hộ thực hiện: 5-7 hộ (mỗi hộ có đất ít nhất 100m2 trở lên).

* Phần ngân sách hỗ trợ: 80% Cây giống; 100% công tập huấn, chỉ đạo kỹ thuật và 30% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lưới che.

* Phần các hộ thực hiện dự án phải đầu tư: 20% tiền mua hạt giống; 70% tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu, lưới che. Công chăm sóc.

* Doanh thu bán hành(700m2): 29.500.000đ.

* Phần chi phí vật tư  và công: 24.500.000đ

* Lợi nhuận: 5.000.000đ.

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 8/2014.

* Hiệu quả: Sản xuất được 420 kg hành giống cung cấp được cho 0,7 ha trồng hành thương phẩm. Tập huấn cho 20 người dân. Nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia mô hình.

II/ Hình thức và địa bàn chọn hộ tham gia dự án:

1. Hình thức chọn hộ: BTV Hội Nông dân phường phối hợp với các chi hội nông dân, tổ trưởng tổ dân phố để khảo sát, chọn hộ tham gia dự án có đủ điều kiện về đất đai phù hợp, lao động cần cù, siêng năng và đam mê với từng loại cây của dự án và có đủ vốn đối ứng.

2. Địa bàn chọn hộ tham gia dự án:

- Hoa đồng tiền: Chọn các hộ tổ dân phố 2, 10, 11;

- Hành giống: Chọn các hộ tổ dân phố 1, 2;

- Ổi (Đài Loan): Chọn các hộ tổ dân phố 5, 6, 7;

III/ Thời gian thực hiện:

1. Từ ngày 24/6 đến 28/6 khảo sát chọn hộ.

2. Ngày 30/6 tổng hợp báo cáo lãnh đạo phường thống nhất lập danh sách để báo cáo cho Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư thị xã Hương Trà.

3. Thời gian thực thi dự án do Trạm Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư thị xã Hương Trà triển khai.

Trên đây là kế hoạch khảo sát chọn hộ triển khai mô hình trồng hoa đồng tiền, hành giống và trồng ổi theo hướng thâm canh của BTV Hội Nông dân phường Hương Xuân. Kính mong Lãnh đạo phường quan tâm giúp đỡ trong quá trình thực hiện Dự án. Các chi hội và bà con nông dân tham gia dự án thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật, để dự án mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm nhân rộng các mô hình  này trên địa bàn phường trong những năm tiếp theo/.

Nơi nhận:                                                               TM.BAN THƯỜNG VỤ

- BTV.ĐU;                                                                                  CHỦ TỊCH

- UBND phường;

- Lưu HNDP.

(Đã Ký)

Phạm Viết Hồng