| ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐẢNG UỶ PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN * Số - KH/ĐU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hương Xuân, ngày tháng năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân

1930 - 2015

Thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX)“về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Công văn số 45 - CV/HU, ngày 18/7/2006 của Ban Thường vụ Huyện uỷ (nay là Thị ủy)“Về việc thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ”

Đảng uỷ xây dựng kế hoạch Biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân 1930 - 2015 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Tái hiện Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Hương Xuân từ năm 1930 đến năm 2015, là sự tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân phường nhà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương.

- Làm rõ vai trò, vị trí của Đảng bộ phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, những đóng góp của phường Hương Xuân trong sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân toàn thị xã.

- Tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm qua 85 năm Đảng bộ lãnh đạo nhân dân toàn phường thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lấy cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân 1930 - 2015 làm tư liệu lịch sử để giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và làm kinh nghiệm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ các thời kỳ sau.

II. Nội dung

1. Cách thức biên soạn

- Ban Chấp hành Đảng bộ thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Lịch sử Đảng bộ phường 1930 - 2015.

- Mời giảng viên Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Huế giúp Đảng ủy trong công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường 1930 - 2015. Tổ biên soạn tiến hành khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và tiến hành viết. Quá trình viết được phân công cho các thành viên theo từng chương, mục.

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo phường theo từng thời kỳ để thống nhất số liệu, sự kiện.

- Sau khi hoàn thành Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét để xuất bản.

2. Bố cục, nội dung

Tên sách: "Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930 - 2015)"

Số lượng trang: khoảng 160 trang giấy A4; tương đương 300 trang sách in cỡ 14 x 21cm, số bản in 100 cuốn.

Nội dung: Có 3 phần:

- Phần mở đầu:

Đảng bộ và nhân dân Hương Xuân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phần nội dung: Gồm 5 chương

+ Chương I: Các phong trào yêu nước ở Hương Xuân từ 1930 - 1945.

+ Chương II: Đảng bộ và nhân dân Hương Xuân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).

+ Chương III: Đảng bộ và nhân dân Hương Xuân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

+ Chương IV: Đảng bộ và nhân dân Hương Xuân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1990).

+ Chương V: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hương Xuân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp – hiện đại hóa (1990 – 2015).

+ Phần phụ lục

- Ảnh tư liệu các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch phường qua các thời kỳ và ảnh tư liệu tiêu biểu.

- Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phường từ 1975 đến 2015.

- Một số tư liệu điển hình đề cập đến các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

III. Nội dung công việc, phân công thực hiện và thời gian hoàn thành

| TT | Nội dung công việc chủ yếu | Cá nhân, cơ quan thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kế hoạch | Ban Chấp hành Đảng bộ | 01/2016 |
| 2 | Hội thảo lần 1 thông qua góp ý đề cương chi tiết. | Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo thị uỷ, các nhân chứng, chủ biên. | 4/2016 |
| 3 | Hội thảo lần 2 thông qua góp ý nội dung 2 chương: 1930 – 1945 và 1945 - 1954 | Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo thị uỷ, các nhân chứng, chủ biên. | 8/2016 |
| 4 | Hội thảo lần 3 thông qua góp ý nội dung chương: 1954 – 1975 | Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo thị uỷ, các nhân chứng, chủ biên. | 9/2016 |
| 5 | Hội thảo lần 4 thông qua góp ý nội dung 2 chương: 1975 – 1990 và 1990 - 2015 | Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo thị uỷ, các nhân chứng, chủ biên. | 10/2016 |
| 6 | Hội thảo lần 5 thông qua góp ý toàn bộ nội dung | Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo thị uỷ, các nhân chứng, chủ biên. | 6/2017 |
| 7 | Nghiệm thu công trình | Ban Chấp hành, Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo thị uỷ, chủ biên. | 10/2017 |
| 8 | Tiến hành xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân | Ban chỉ đạo, chủ biên, Văn phòng Đảng uỷ | 12/2017 |
| 9 | Công bố hoàn thành công trình Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân | Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ đạo, chủ biên | 02/2018 |

IV. Phân công cụ thể

1. Ban chỉ đạo

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

- Điều hành và chủ trì các cuộc hội thảo, hội nghị: Đồng chí Ngô Quang Thảo, Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường.

- Thành viên ban chỉ đạo: Theo Quyết định số …. - QĐ/ĐU, ngày …/12/2015 của Đảng uỷ phường Hương Xuân.

2. Tổ giúp việc

- Chịu trách nhiệm điều hành: Đ/c Lê Văn Toàn, Phó BT Thường trực Đảng ủy.

- Thành viên Tổ giúp việc: Theo Quyết định số … - QĐ/ĐU, ngày …/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy.

V. Kinh phí

- Nguồn kinh phí: kinh phí để nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ phường 1930 – 2015 lấy từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp trên cấp, nguồn kinh phí hoạt động của Đảng và trích từ nguồn Đảng phí. Văn phòng Đảng uỷ lập dự trù kinh phí (có bảng khái toán kèm theo)

VI. Tổ chức thực hiện

1. Đảng uỷ yêu cầu Ban Chỉ đạo, HĐND, UBND phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đạt yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ.

2. Trong quá trình tổ chức biên soạn nếu cần bổ sung cán bộ phục vụ cho công tác, chủ biên tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ ra quyết định trưng tập.

3. Quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ giải quyết.

Nơi nhận: 						               T/M  ĐẢNG UỶ

- BTV Thị uỷ ( b/c);					                     BÍ THƯ

- Đ/c UVTV phụ trách cụm (b/c);

- Vp, UBKT, các ban của Thị uỷ (b/c);

- T.T. HĐND, UBND phường;

- UBMTTQVN, các đoàn thể phường;

- Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ biên soạn;

- Lưu VPĐU.

Ngô Quang Thảo